Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МКОУ «Андреевская ООШ»

| № | Наименованиеэтапа | Содержаниедеятельностиипримерныйпланмероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемыйрезультат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка ипринятиелокальныхнормативныхправовыхактов | –приказ«ОбутвержденииположенияосистеменаставничествапедагогическихработниковвМКОУ «Андреевская ООШ»; -ПоложениеосистеменаставничествапедагогическихработниковвМКОУ «Андреевская ООШ»; - ДорожнаякартапореализацииПоложенияосистеменаставничествапедагогическихработников; - приказ о закреплении наставнических пар/групп списьменного согласия их участников на возложениенанихдополнительныхобязанностей,связанныхснаставническойдеятельностью. - подготовкаперсонализированныхпрограммнаставничества. | март2022 | Директор ОО | ПринятыЛНА |
| 2. | Формированиебанканаставляемых | 1)Сборинформацииопрофессиональныхзапросахпедагогов. | Ежегодносентябрь (дополнительнопозапросу) | Куратор | Собрана информация:определенызапросынаставляемыхиресурсынаставников |

|  |  | 2)Формированиебанкаданныхнаставляемых,обеспечениесогласийнасбориобработкуперсональныхданных. |  |  | Сформирована базанаставляемых,получены согласиянасбор и обработку персональныхданных. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Формированиебанканаставников | - Проведение собеседования среди потенциальныхнаставниковвобразовательнойорганизации,желающих принять участие в персонализированныхпрограммахнаставничества. - Формированиебанкаданныхнаставников,обеспечениесогласийнасбориобработкуперсональныхданных. | Ежегодносентябрь (дополнительнопозапросу) | Куратор | Проведенособеседование снаставниками Сформирована базанаставников,получены согласиянасбори обработку персональныхданных. |
| 4. | Отбориобучение | - Анализбанканаставниковивыборподходящихдляконкретнойперсонализированнойпрограммынаставничествапедагога/группыпедагогов. - Обучениенаставниковдляработыснаставляемыми: - подготовкаметодическихматериаловдлясопровождениянаставническойдеятельности; - проведениеконсультаций,организацияобменаопытом среди наставников – «установочные сессии»наставников. | Ежегодносентябрь (дополнительнопозапросу) в течениеучебногогода | Куратор | Привлеченыэксперты, сформированыгруппынаставников дляобучения,проведенызанятий,подготовленметодическийматериал,оказаныиндивидуальные консультации |

| 5. | Организация иосуществлениеработынаставническихпар/групп | - Формированиенаставническихпар/групп. - Разработкаперсонализированныхпрограммнаставничествадлякаждойпары/группы. - Организация психолого-педагогической поддержкисопровождения наставляемых | Ежегоднооктябрь (дополнительнопозапросу) в течениеучебногогода | Куратор Наставники Директор ОО | Сформированынаставническиепары/группы. Разработаны иутвержденыпрограммынаставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Завершениеперсонализированных программнаставничества | - Проведение мониторинга качества реализацииперсонализированныхпрограммнаставничества(анкетирование); - Проведение педагогического или методического совета. - Проведение итогового мероприятия (круглогостола)повыявлениюлучшихпрактикнаставничества;пополнениеметодическойкопилкипедагогическихпрактикнаставничества. | Ежегодноапрель-май | Куратор ДиректорОО | Мониторинг пройден, проведенанализанкетирования. Протокол педагогическогосовета, создан реестрпотенциальныхнаставников изчислапедагоговОО |
| 7. | Информационнаяподдержкасистемынаставничества | Освещение мероприятий Дорожной картыосуществляется на сайтебразовательной организации и социальныхсетях,повозможностинамуниципальном ирегиональномуровнях. | втечениеучебногогода | Администратор сайта | Материалыразмещены насайтеОО(ссылки) |