Утверждаю. Директор МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А.Казанского _____________________________ Страшко Е.И. Приказ №________от___________20____года

«Дорожная карта» реализации

целевой модели наставничества в МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А.Казанского

2022 -2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | 1. Изучение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста», паспорта федерального проекта «Современная школа», федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», методические рекомендаций Министерства Просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2021 года № АЗ-1128/08 «О направлении методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях» , приказа МО Тульской области № 1419 от 10.10.2019 г. «Об утверждении концепции непрерывного профессионального развития педагогических работников Тульской области», приказа МО Тульской области № 1727 от 29.12.2021 г. «Об утверждении Региональной модели института наставничества для образовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Тульской области» | Сентябрь-октябрь 2022 | Руководитель МС, руководители школьных МО |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве 3. Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения системы наставничества. 4. Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества | март 2022 | Директор ОО Руководитель МС |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Октябрь-ноябрь 2022 | Руководитель МС |
|  |  | Информирование о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета 2. Информирование через раздел «Наставничество» на сайте образовательной организации | Ноябрь-декабрь 2022 | Руководитель МС |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 2. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. 3. Оценка участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Ноябрь-декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых | Ноябрь-декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Ноябрь-декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников | Ноябрь-декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Обучение наставников. | Март-апрель 2022 | Руководитель МС, руководители МО |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Декабрь 2022 | Наставники |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2022-2023 | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь-февраль 2023 | Руководитель МС, руководители МО |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2023 | Руководитель МС, руководители МО |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | Май 2023 | Администрация |
|  |  |  | 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы | Май 2023 | Руководитель МС, |