Утверждаю

и.о.директора           Белогорцева А.В.

Приложение № 2

к приказу № /9 от23.03 .2022 г.

Дорожная карта по реализации Целевой модели наставничества МОУ "Сергиевская ООШ" 2022-2023учебный год.

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка условий для запуска программы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | - Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | сентябрь | Белогорцева А.В., директор школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества в МОУ "Сергиевская ООШ" | - Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества в МОУ "Сергиевская ООШ" - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МОУ "Сергиевская ООШ". - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МОУ "Сергиевская ООШ". - Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества в МОУ "Сергиевская ООШ" - Издание приказа о назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МОУ "Сергиевская ООШ". | сентябрь | Белогорцева А.В., директор школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | сентябрь-октябрь | Гольцова Н.А руководитель ШМО |
|  |  |  | - Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | сентябрь 2022 г | Белогорцева А.В. директор школы, |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Учитель – учитель». | октябрь 2022 г | Кожурова Г.Н. профорг школы. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование через страницу наставничества на сайте школы. - Информирование внешней среды. | сентябрь- октябрь 2022г | Белогорцева А.В., директор школы, Кожурова Г.Н. профорг школы,Гольцова Н.А.руководитель ШМО , классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | сентябрь-ноябрь 2022 г | Гольцова Н.А руководитель ШМО учителей предметников. классные руководители |
|  |  | Формирование базы наставляемых. | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь-октябрь 2022г | Кожурова Г.Н. профорг школы |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках. | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь-октябрь 2022 г | Гольцова Н.А руководитель ШМО учителей предметников |
|  |  |  | - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2022 г | Белогорцева А.В., директор школы |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | сентябрь-октябрь 2022 г | Гольцова Н.А руководитель ШМО учителей предметников |
| 4. | Отбор и обучение наставников | ### Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | сентябрь 2022г | Гольцова Н.А руководитель ШМО учителей предметников |
|  |  | ### Обучение наставников для работы с наставляемыми. | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | сентябрь 2022 г | Кожурова Г.Н. профорг школы |
|  |  |  | - Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | сентябрь 2022 г | Белогорцева А.В., директор школы |
|  |  |  | - Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | сентябрь-октябрь 2022 г | Белогорцева А.В. директор школы.,Кожурова Г.Н.профорг школы. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | ### Отбор наставников и ### наставляемых. | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организациягрупповойвстречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | ### октябрь ### 2022 г | Гольцова Н.А руководитель ШМО учителей предметников |
|  |  | Закрепление наставнических пар / ### групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | ### октябрь ### 2022 г | Булогорцева А.В, директор школы |
|  |  |  | - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | ### октябрь ### 2022 г | наставники |
|  |  |  | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | ### 2022 - 2023 учебный год | наставники |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | январь 2023 | Кожурова Г.Н.профорг школы. |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | февраль 2023 | Гольцова Н.А руководитель ШМО учителей предметников |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | февраль 2023 март 2023 | Булогорцева А.В. директор школы |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников. | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы. - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара". | апрель 2023 май 2023 | Гольцова Н.А руководитель ШМО учителей предметников |