Примерный план мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов знаний обучающихся при проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях муниципального образования Куркинский район
в 2020–2021 учебном году

	№
п/п
	Мероприятия
	Дата проведения
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения Всероссийских проверочных работ

	1.1.
	Издание приказа о назначении ответственного
за организацию и проведение ВПР
	
	Директор ОО
	Координатор проведения
ВПР на школьном уровне

	1.2.
	Издание приказов об организации, подготовке
и	проведении	ВПР	по соответствующим учебным предметам
	в соответствии с
графиком проведения ВПР
	Директор ОО
	Обеспечение открытости
и объективности проведения ВПР

	1.3.
	Разработка плана мероприятий, направленных
на	обеспечение
объективности	результатов знаний обучающихся в процедуре ВПР
	
	Директор ОО
Заместитель директора ОО
	Обеспечение открытости
и объективности проведения ВПР

	1.4.
	Издание приказа об итогах проведения ВПР в
2020–2021уч.г.
	
	Директор ОО
	Принятие управленческих
решений

	2. Контроль организации и проведения Всероссийских проверочных работ

	2.1.
	Анализ  итогов  ВПР  за  2019 –2020 уч.г.  на
совещании директора, ШМО учителей- предметников, выявление слабых зон, планирование дальнейшей работы по их устранению, использование результатов ВПР с целью повышения качества образования
	
	Директор ОО
Заместитель директора ОО
	Обсуждение результатов,
определение целей, постановка задач

	2.2.
	Организация внутришкольного контроля
по теме: «Организация и проведение ВПР»
	
	Директор ОО
	Готовность ОО к
проведению ВПР

	2.3.
	Организация        консультативной        помощи
учителям-предметникам в классах с необъективными результатами ВПР по результатам 2019 года
	
	Директор ОО
Заместитель директора ОО
	Повышение качества
проведения ВПР

	2.4.
	Присутствие наблюдателей из числа
представителей родительской общественности в ОО в дни проведения ВПР в 2020–2021 уч.г.
	По графику проведения 
ВПР
	Директор
	Обеспечение открытости
и объективности проведения ВПР

	2.5.
	Анализ  по  итогам  проведения  ВПР  в  2020-2021 уч.г.
	
	Директор ОО
Заместитель директора ОО
	Отчет, справка по итогам
ВПР

	3. Методическое обеспечение подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ

	3.1.
	Организация      работы      ШМО      учителей-предметников
 по вопросу подготовки и проведения ВПР, системе оценивания, по структуре и содержанию проверочных работ.
	
	Заместитель директора
ОО
Руководители ШМО
	Качественная   подготовка
и проведение ВПР

	3.2.
	Обеспечение психологического
сопровождения	обучающихся	на этапе подготовке ВПР
	
	Директор ОО
	Психологическая
Готовность учащихся	к проведению ВПР

	3.3.
	Обеспечение      участия      руководящих      и педагогических работников в вебинарах и семинарах, организованных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, по организации подготовки к проведению ВПР
	
	Директор ОО
	Изучение опыта по
организации и проведению ВПР; повышение качества проведения ВПР

	4. Информационное сопровождение проведения Всероссийских проверочных работ

	4.1.
	Предоставление   на   официальный   сайт   ОО информации   об   организации   и   проведении ВПР
	
	Директор ОО
	Обеспечение открытости
и объективности проведения ВПР

	4.2.
	Организация	горячей	линии	в период подготовки, организации и проведения ВПР на официальном сайте ОО
	
	Директор ОО
	Обеспечение открытости
и объективности проведения ВПР


	
